## Sheet1
BurnDown Chart
| Hours |  | Remaining |  | Done
Day | Planned | Actual | Planned | Actual | Today
0 | N/A | N/A | 30 | 30 | N/A
1 | 2 | 2 | 28 | 28 | 2
2 | 2 | 3 | 26 | 25 | 3
3 | 2 | 4 | 24 | 21 | 4
4 | 2 |  | 22 | 21
5 | 2 |  | 20 | 21
6 | 2 | 3 | 18 | 18 | 3
7 | 2 | 3 | 16 | 15 | 3
8 | 2 | 2 | 14 | 13 | 2
9 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2
10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2
11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2
12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3
13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3
14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1
15 | 2 |  | 0 | 0
#VALUE!